|  |  |  | различного уровня Декабрь 2014 г - январь 2015 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО |
| 1.2.1. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г. Июль 2014 г. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации Февраль 2014 г. Июль 2014 г. Декабрь 2016 г. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 1.2.2. | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Август 2014 г. | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации Август 2014 г. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 1.3. | Участие в разработке и организация использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Март 2014 г. | Использование письма Минобрнауки России в практической работе Постоянно | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 1.4. Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |
| 1.4.1. | Проведение информационно-консультационного семинара-совещания «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (категория слушателей: специалисты МОУО) | Март 2014 г. | - |  |
| 1.4.2. | Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС ДО (категория слушателей: специалисты МОУО) | Июнь 2014 г. | Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации Апрель 2014 г. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 1.4.3. | Проведение регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Февраль-март 2016 г. | Участие в конкурсе Февраль 2016 г. |  |
| 1.4.4. | Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Апрель-май 2016 г. | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации Корректировка – по мере необходимости | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 1.4.5. | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма Постоянно | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области |
| 1.5.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Май 2014 г.- декабрь 2016 г. | Проведение мониторинга в образовательной организации Июнь 2014 г.– декабрь 2016 г. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 1.5.2. | Мониторинг и планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО | Декабрь 2014 г. | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий Декабрь 2014 г, далее - ежегодно | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 1.5.3. | Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Ежегодно сентябрь-октябрь | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей Ежегодно сентябрь-октябрь | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 1.5.4. | Проведение оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Белгородской области в 2014 году | Ежегодно, ноябрь-декабрь | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. Ежегодно, ноябрь-декабрь | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 1.6. | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь -декабрь 2014 г. | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Декабрь2014 г.- январь 2015 г. Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО Постоянно | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.7.1. | Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 1.7.2. | Организация авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Участие в семинарах 2014-2016 гг. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | 2013-2016 гг. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО Март 2014 г. | Заведующий |
| 2.2 Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.2.1. | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров. | В течение 2014 года | Организация работы консультационного центра | Заведующий, старший воспитатель |
| 2.2.2. | Методическое сопровождение деятельности консультационных центров | 2014-2016 гг. | Участие в методических мероприятиях февраль 2015 г., февраль 2016 г. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |
| 3.1.1. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации 2014-2016 гг. |  |
| 3.1.2. | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием | 2014- 2016 гг. | Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации 2014-2016 гг. | Заведующий |
| 3.1.3. | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО | Декабрь 2014 г. -Декабрь 2016 г. | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации Декабрь 2015 г. -Декабрь 2016 г. | Заведующий, старший воспитатель |
| 3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций |
| 3.2.1. | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций | Июль 2015 г.-2016 г. | Организация участия в семинарах Август 2015 г. | Заведующий, старший воспитатель |
| 3.2.2. | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки | Июль 2015 г.-2016 г. | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям Июль 2015-2016гг. | Заведующий, старший воспитатель |
| 3.3. Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО |
| 3.3.1. | Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи) 2014-2016 гг. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| 3.3.2. | Подготовка тьюторов по сопровождению ФГОС ДО | Ноябрь-декабрь 2014 г. | - |  |
| 3.4. Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |
| 3.4.1. | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях | 2015-2016 гг. | Организация наставничества в образовательной организации 2015-2016 гг. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| 3.4.2. | Изменение ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Октябрь 2015 г. | - |  |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 4.1.1. | Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2013-2016 гг. | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ 2013-2016 гг. | Заведующий Финансово-экономический отдел управления образования |
| 4.1.2. | Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования. | Февраль 2014г. -2016 г. | - |  |
| 4.1.3. | Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | Январь-март 2014 г. | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации До 2018 г. | Заведующий Финансово-экономический отдел управления образования |
| 4.1.4. | Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования | Ежегодно (сентябрь-декабрь) | Выполнение муниципального задания Ежегодно | Заведующий Финансово-экономический отдел управления образования |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО |
| 4.2.1. | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год | 2014-2016 гг. | Выполнение муниципальных заданий 2014-2016 гг. | Заведующий Финансово-экономический отдел управления образования |
| 4.2.2. | Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячное представление информации в управление образования 2014- 2016 гг. (ежемесячно) | Заведующий Финансово-экономический отдел управления образования |
| 4.2.3. | Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций | 2014-2016 гг. | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией Ежегодно декабрь | Финансово-экономический отдел управления образования |
| 4.2.4. | Мониторинг родительской платы в муниципальных образовательных организациях | 2014- 2016 гг. (ежемесячно) | - |  |
| 4.2.5. | Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате | 2014- 2016 гг. (ежемесячно) | - |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5.1.1. | Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 , август 2015, август 2016 гг. | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» Август 2014 г., август 2015 г., август 2016 г. | Заведующий |
| 5.1.2. | Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» | Июнь 2015 г, июнь 2016 г. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях Июнь 2015 г., июнь 2016 г. | Заведующий, старший воспитатель |
| 5.1.2. | Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» | Декабрь 2014 г., Декабрь 2015 г. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях Декабрь 2014 г. Декабрь 2015 г. | Заведующий, старший воспитатель |
| 5.1.3. | Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» | 2014-2016 гг. (2 раза в год) | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах 2014-2016 гг. | Заведующий |
| 5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |
| 5.2.1. | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г. | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО Февраль 2014 г. | Заведующий |
| 5.2.2. | Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО в Белгородской области | 2014-2016 гг. | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления 2014-2016 гг. | Заведующий, рабочая группа |
| 5.2.3. | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | 2014-2016 гг. | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Февраль-март 2014 г. Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг. | Заведующий, старший воспитатель, воспитатели |

Показатели

обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в образовательных организациях Белгородской области

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | проценты | 30 | 35 | 35 |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | проценты | 65 | 70 | 80 |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | проценты | 5 | 30 | 60 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | проценты | 100 | 100 | 100 |

Методика расчета показателей

| № п\п | Наименование показателя | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | Количество педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации в календарном году (подтверждающий документ: удостоверение о прохождении курсов ПК) разделить на общую численность педагогических и руководящих работников в образовательных организациях области умножить на100 (дата проведения мониторинга:31.12.) |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | Проведение анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО (инструментарий ФИПИ) для заполнения в ЭМОУ ежегодного рейтинга образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. (дата проведения мониторинга: ноябрь-декабрь) |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | Количество воспитанников в группах с реализацией программ дошкольного образования, разработанных на основе ФГОС ДО и с учетом примерных разделить на общее количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования умножить на100 (дата проведения мониторинга: сентябрь) |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | Вычисление среднегодового значения по итогам ежемесячного мониторинга. (дата проведения мониторинга: декабрь) |

ГЛОССАРИЙ

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  и нормативно-правовому регулированию.

«дорожная карта» - в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное представление сценария развития.

Федеральный реестр примерных основных образовательных программ - государственная информационная система, состоящая из перечня примерных основных образовательных программ, сформированных по уровням общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование для использования любыми образовательными организациями и физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных программ.  В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст.12, пункт 11) предусмотрено создание реестра примерных основных образовательных программ (далее  – ПООП).

Образовательная программа – комплект основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) иных компонентов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

Семейное образование – образование, получаемое вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Тьютор - исторически сложившаяся особая педагогическая должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования. Тьютор по сопровождению ФГОС ДО обеспечивает информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО на муниципальном  и институциональном уровнях.

Стажировочная площадка – образовательная организация, транслирующая накопленный опыт и способствует повышению профессионального мастерства дошкольных работников системы образования в межкурсовой период. Работа площадки может организовываться в очной и очно-заочной формах, а также посредством реализации дистанционных программ. Основная цель стажировочной площадки - создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и педагогическими кадрами.